## Sheet1
3 |  | Xây dựng phần mềm quản lý thư viện của Học viện Kỹ thuật Quân sự
| 3.1 | Xây dựng CSDL đầu sách, độc giả, thông tin mượn trả | Lâm
| 3.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng | Lâm
| 3.3 | Xây dựng module thêm đầu sách mới | Thanh
| 3.4 | Xây dựng module sửa thông tin đầu sách | Quang
| 3.5 | Xây dựng module xóa thông tin đầu sách | Đồng
| 3.6 | Xây dựng module tìm kiếm đầu sách | Thắng
| 3.7 | Xây dựng module thêm độc giả mới | Thanh
| 3.8 | Xây dựng module sửa thông tin độc giả | Quang
| 3.9 | Xây dựng module xóa thông tin độc giả | Đồng
| 3.10 | Xây dựng module tìm kiếm độc giả | Thắng
| 3.11 | Xây dựng module quản lý thông tin mượn trả (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) | Hương(thêm+sửa) & Hoài(xóa+tìm)
| 3.12 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng | x
| 3.13 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành | x
| 3.14 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | Lâm
| 3.15 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả